## Hoja 1
| Incremento 1 |  | Incremento 2
| Burn Down Ideal | Horas Restantes | Sprint | Burn-Down Ideal | Horas Restantes
| 256 | 256 | Inicio (0) | 140 | 140
| 204.8 | 239 | 1 | 116.6667 | 129
| 153.6 | 169 | 2 | 93.3333 | 99
| 102.4 | 125 | 3 | 70 | 86
| 51.2 | 83 | 4 | 46.6667 | 58
| 0 | 0 | 5 | 23.3333 | 7
|  |  | 6 | 0 | 0
Acumulado
Sprint | Burn Down Ideal | Horas Restantes
Inicio 0 | 396 | 396
(Incremento 1)1 | 360 | 379
2 | 324 | 315
3 | 288 | 271
4 | 252 | 229
5 | 216 | 140
(Incremento 2)1 | 180 | 129
2 | 144 | 99
3 | 108 | 86
4 | 72 | 58
5 | 36 | 7
6 | 0 | 0