## Hoja 1
Sprint | Burn-Down Ideal | Horas Restantes
Inicio (0) | 140 | 140
1 | 116.6667 | 129
2 | 93.3333 | 99
3 | 70 | 86
4 | 46.6667 | 58
5 | 23.3333 | 7
6 | 0 | 0