## Pila del Producto
|  | PILA DEL PRODUCTO | [5 empty] | OBJETIVO DEL SPRINT | Proyecto
|  | Prioridad | Categoría | Tarea | Responsable | Est. HH | Estado | Objetivo del Sprint | Inicio | Fin | HH Efectivas
|  | 1 | Documentación | Redactar la introducción y tabla de resumen del Incremento 2 | Marcelo Rozas | 2 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1
|  | 1 | Documentación | Elaborar la tabla de planificación del Sprint Planning | Marcelo Rozas | 3 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2
|  | 1 | Organización | Reunión general de los lideres de grupo | Fernando Pavez, Benjamín Gallegos | 2 | Finalizado | Organización general del proyecto | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2
|  | 1 | Organización | Reunión del grupo con encargados de Finet | Grupo 2 | 2 | Finalizado | Organización general del proyecto | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1
11 | 10 | 1 | Organización | Reunión de todos los grupos | Todos los grupos | 2 | Finalizado | Organización general del proyecto | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 4
|  | 2 | Desarrollo | Implementar un registro de pagos confirmados con trazabilidad | Daniel Mass, Conjunto a Grupo 8 | 5 | Finalizado | Cumplir con CU 44 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 5
|  | 2 | Desarrollo | Implementar una validación de unicidad en los códigos de transacción | Daniel Mass, Conjunto a Grupo 8 | 4 | Finalizado | Cumplir con CU 45 | 2026-08-27 | 2026-09-04 | 4
|  | 2 | Desarrollo | Implementar un sistema de revisión diaria para la identificación de contratos morosos | Emilio Castillo, Conjunto a Grupo 8 | 4 | Finalizado | Cumplir con CU 47 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 4
|  | 2 | Desarrollo | Implementar una asignación de fechas de vencimiento fijo a los contratos | Emilio Castillo, Conjunto a Grupo 8 | 5 | Finalizado | Cumplir con CU 54 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 5
|  | 2 | Desarrollo | Implementar un listado de contratos con saldos vencidos | Emilio Castillo, Conjunto a Grupo 8 | 4 | Finalizado | Cumplir con CU 55 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 4
|  | 2 | Desarrollo | Implementar un sistema de seguimiento de contrato vencido | Emilio Castillo, Conjunto a Grupo 8 | 4 | Finalizado | Cumplir con CU 56 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 4
41 | 40 | 2 | Desarrollo | Implementar la configuración de parámetros de detección de morosidad | Emilio Castillo, Conjunto a Grupo 8 | 4 | Finalizado | Cumplir con CU 80 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 4
|  | 3 | Desarrollo | Implementar herramienta de validación del formato de contraseña nueva de la red inalámbrica | Matias Abarca | 4 | Finalizado | Cumplir con CU 31 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 4
|  | 3 | Desarrollo | Implementar sistema de solicitudes de cambio de contraseña de la red inalámbrica | Matias Abarca | 3 | Finalizado | Cumplir con CU 32 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 3
54 | 53 | 3 | Desarrollo | Implementar un registro de bitácora de eventos de suspensión y reactivación | Daniel Mass, Conjunto a Grupo 8 | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 51 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 6
|  | 4 | Desarrollo | Implementar sistema de prueba de velocidad de la red | Marcelo Rozas | 3 | Finalizado | Cumplir con CU 34 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 3
|  | 4 | Desarrollo | Implementar resultados de las evaluaciones de red | Marcelo Rozas | 2 | Finalizado | Cumplir con CU 35 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 2
|  | 4 | Desarrollo | Implementar reportes financieros de un periodo seleccionado | Vicente Jiménez, Conjunto a Grupo 8 | 5 | Finalizado | Cumplir con CU 57 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 5
|  | 4 | Desarrollo | Implementar visor cartografico de factibilidad tecnica | Fernando Pavez | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 59 | 2026-08-21 | 2026-09-06 | 6
|  | 4 | Desarrollo | Implementar capa de calor de cobertura en el mapa | Fernando Pavez | 4 | Finalizado | Cumplir con CU 60 | 2026-08-21 | 2026-09-06 | 4
|  | 4 | Desarrollo | Implementar registro de solicitudes de soporte desde el portal clientes | Vicente Jiménez, Conjunto a Grupo 8 | 4 | Finalizado | Cumplir con CU 71 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 4
82 | 81 | 4 | Desarrollo | Implementar herramientas para actualizar y cerrar tickets de soporte | Vicente Jiménez, Conjunto a Grupo 8 | 4 | Finalizado | Cumplir con CU 78 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 4
|  | 5 | Desarrollo | Implementar herramientas de acercamiento y alejamiento en el sistema de mapa | Fernando Pavez | 3 | Finalizado | Cumplir con CU 61 | 2026-08-21 | 2026-09-06 | 3
|  | 5 | Desarrollo | Implementar un sistema de paneo de movilidad dentro del mapa | Fernando Pavez | 3 | Finalizado | Cumplir con CU 62 | 2026-08-21 | 2026-09-06 | 3
|  | 5 | Desarrollo | Implementar generación de etiquetas de indexación por sección y plan | Emilio Castillo | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 72 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 6
|  | 5 | Desarrollo | Implementar generación y actualización de archivos de indexación del sitio | Emilio Castillo | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 74 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 6
|  | 5 | Desarrollo | Implementar registro de aceptación de políticas de privacidad en formularios | Daniel Mass | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 75 | 2026-09-04 | 2026-09-09 | 6
|  | 5 | Desarrollo | Implementar acceder a términos, condiciones y políticas de privacidad | Daniel Mass | 6 | Finalizado | Cumplir con CU 73 | 2026-09-04 | 2026-09-09 | 6
|  | 5 | Documentación | Redactar documento | Fernando Pavez | 3 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 2
|  | 5 | Documentación | Redactar documento | Marcelo Rozas | 3 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 3
|  | 5 | Documentación | Redactar documento | Matias Abarca | 3 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 3
|  | 5 | Documentación | Redactar documento | Vicente Jiménez | 3 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 3
|  | 5 | Documentación | Redactar documento | Emilio Castillo | 3 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 3
|  | 5 | Documentación | Redactar documento | Daniel Mass | 3 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 3
133 | 130 | 5 | Documentación | Diseñar el arbol de navegación | Emilio Castillo | 3 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 2
|  | 6 | Métricas | Elaborar la tabla comparativa de HH estimadas versus reales del sprint | Marcelo Rozas | 3 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 2
|  | 6 | Métricas | Generar gráfico Burn-Down del sprint | Marcelo Rozas | 2 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 1
140 | 134 | 6 | Métricas | Generar gráfico Burn-Up del sprint | Marcelo Rozas | 2 | Finalizado | Documentación y diseño del proyecto | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 1