## Hoja 1
ID | Tarea | Est. HH | HH Efectivas | Desviación
T-01 | Redactar la introducción y tabla de resumen del Incremento 2 | 2 | 1 | -1
T-02 | Elaborar la tabla de planificación del Sprint Planning | 3 | 2 | -1
T-03 | Reunión general de los lideres de grupo | 2 | 2 | 0
T-04 | Reunión del grupo con encargados de Finet | 2 | 1 | -1
T-05 | Reunión de todos los grupos | 2 | 4 | 2
T-06 | Implementar un registro de pagos confirmados con trazabilidad | 5 | 5 | 0
T-07 | Implementar una validación de unicidad en los códigos de transacción | 4 | 4 | 0
T-08 | Implementar un sistema de revisión diaria para la identificación de contratos morosos | 4 | 4 | 0
T-09 | Implementar una asignación de fechas de vencimiento fijo a los contratos | 5 | 5 | 0
T-10 | Implementar un listado de contratos con saldos vencidos | 4 | 4 | 0
T-11 | Implementar un sistema de seguimiento de contrato vencido | 4 | 4 | 0
T-12 | Implementar la configuración de parámetros de detección de morosidad | 4 | 4 | 0
T-13 | Implementar herramienta de validación del formato de contraseña nueva de la red inalámbrica | 4 | 4 | 0
T-14 | Implementar sistema de solicitudes de cambio de contraseña de la red inalámbrica | 3 | 3 | 0
T-15 | Implementar un registro de bitácora de eventos de suspensión y reactivación | 6 | 6 | 0
T-16 | Implementar sistema de prueba de velocidad de la red | 3 | 3 | 0
T-17 | Implementar resultados de las evaluaciones de red | 2 | 2 | 0
T-18 | Implementar reportes financieros de un periodo seleccionado | 5 | 5 | 0
T-19 | Implementar visor cartografico de factibilidad tecnica | 6 | 6 | 0
T-20 | Implementar capa de calor de cobertura en el mapa | 4 | 4 | 0
T-21 | Implementar registro de solicitudes de soporte desde el portal clientes | 4 | 4 | 0
T-22 | Implementar herramientas para actualizar y cerrar tickets de soporte | 4 | 4 | 0
T-23 | Implementar herramientas de acercamiento y alejamiento en el sistema de mapa | 3 | 3 | 0
T-24 | Implementar un sistema de paneo de movilidad dentro del mapa | 3 | 3 | 0
T-25 | Implementar generación de etiquetas de indexación por sección y plan | 6 | 6 | 0
T-26 | Implementar generación y actualización de archivos de indexación del sitio | 6 | 6 | 0
T-27 | Implementar registro de aceptación de políticas de privacidad en formularios | 6 | 6 | 0
T-28 | Implementar acceder a términos, condiciones y políticas de privacidad | 6 | 6 | 0
T-29 | Redactar documento | 3 | 2 | -1
T-30 | Redactar documento | 3 | 3 | 0
T-31 | Redactar documento | 3 | 3 | 0
T-32 | Redactar documento | 3 | 3 | 0
T-33 | Redactar documento | 3 | 3 | 0
T-34 | Redactar documento | 3 | 3 | 0
T-35 | Diseñar el arbol de navegación | 3 | 2 | -1
T-36 | Elaborar la tabla comparativa de HH estimadas versus reales del sprint | 3 | 2 | -1
T-37 | Generar gráfico Burn-Down del sprint | 2 | 1 | -1
T-38 | Generar gráfico Burn-Up del sprint | 2 | 1 | -1 | 1.4243
T-39 | Implementar la visualización del estado de cuenta al día sin deuda pendiente | 4 | 2 | -2
T-40 | Implementar la visualización del saldo de deuda y fecha de vencimiento del ciclo | 4 | 2 | -2
T-41 | Implementar la vista de estado vacío cuando no hay tickets de soporte activos | 4 | 2 | -2
T-42 | Implementar la consulta y listado del historial de tickets de soporte del cliente | 4 | 2 | -2
T-43 | Implementar la consulta pública de deuda ingresando el RUT del abonado | 6 | 3 | -3
T-44 | Implementar la consulta pública de deuda mediante el código de abonado | 6 | 4 | -2
T-45 | Implementar la visualización del detalle de deuda y fecha límite del ciclo activo | 6 | 3 | -3
T-46 | Redactar documento | 3 | 2 | -1
T-47 | Redactar documento | 3 | 2 | -1
T-48 | Redactar documento | 3 | 2 | -1
T-49 | Redactar documento | 3 | 2 | -1
T-50 | Redactar documento | 3 | 2 | -1
T-51 | Redactar documento | 3 | 2 | -1
T-52 | Diseñar el árbol de navegación jerárquico del sistema | 2 | 2 | 0
T-53 | Diseñar el árbol de navegación jerárquico del sistema | 2 | 2 | 0
T-54 | Diseñar el árbol de navegación jerárquico del sistema | 2 | 2 | 0
T-55 | Elaborar la tabla comparativa de HH estimadas versus reales del sprint | 3 | 2 | -1
T-56 | Generar el gráfico Burn-Down del sprint | 2 | 2 | 0
T-57 | Generar el gráfico Burn-Up del sprint | 2 | 2 | 0 | 1.3942